## Intro
Scrum Excel sheet
Your Product Name : | My Product
Welcome to the Touilleur Express Excel Sheet for Scrum
Product Backlog
The Product Backlog is the list of functionalities desired for the product. The Product Owner
updates the list of items using user stories. During Sprint Planning Meeting, you must fix
the order of desired items once for all.
Report to a Sprint sheet the selection of items that the team will produce during the sprint
Note on Usage :
As a product owner, enter all items in the Product Backlog in the blue area.
As a Scrum Master, conducts a Sprint Planning Meeting, compute the estimated amount of
scrum units required to complete a task. Split in small task if necessary in the Sprint sheet.
Once the amount of scrum units is choosen by the team, update the "calculs" sheet to
compute the curve of remaining scrum units per days
Nicolas Martignole
Certified Scrum Master
Blog le Touilleur Express
http://touilleur-express.fr
Published under a Commons Creatives License
See http://fr.creativecommons.org/ and http://creativecommons.org/
Le Touilleur Express Excel Sheet for Scrum by Nicolas Martignole http://touilleur-express.fr is licensed under a Creative Commons Attribution 2.0 France License.
Based on a work at touilleur-express.fr.

## Product Backlog
Please visit http://touilleur-express.fr for news about Scrum and Java
My Product
| In green : completed by the Product Owner / In Yellow: completed by the team |  | Edited by: | 513334 | Last edited: | 2008-10-02 18:15
JIRA Id | Title | User story | Domain | Priority | Plannified in Sprint
1 | Authentication web page | As a user I need a start page to authenticate myself into the system | Security | 100 | 1
2 | Maven project | As a developer I want a default pom that compiles, package and start my application with a small web server | Productivity | 90 | 1
3 | User Story | As xx I want to do yyy because ZZZ and I will test this as follow : XXXXX
Note on G3: 513334: Report to Estimate Scrum unit the computed amount of scrum units found in Sprint sheet

## Sprint 1
Feature ID | U.S ID | User Story | Task ID | Task name | Responsable | Estimation | 2018-02-02 | 2018-02-03 | 2018-02-04 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-02-13
6 | 6.1 | En tant qu’administrateur, je veux consulter les actulités. | 6.1.1 | Implementer la classe Actualite dans le package "Entity" | Fameni Michel | 1 | 2018-02-02: 0.5
|  |  | 6.1.2 | Créer l'interface "iActualite.java" dans le package "iService" |  | 0.5 | 2018-02-02: 0.25
|  |  | 6.1.3 | Créer la méthode "lireActualite" dans la classe "ActualiteService" du package "Services" |  | 0.75 | 2018-02-03: 0.5
|  |  | 6.1.4 | Créer l'interface "actuadmin.fxml" dans le package "Presentation" |  | 2 | 2018-02-05: 1.5
|  |  | 6.1.5 | Créer le controleur "ActuAdminController" dans le package "Presentation" |  | 0.5 | 2018-02-05: 1.5
|  |  | 6.1.6 | Implémenter la méthode "lireActualite" dans le controleur "ActuAdminController" |  | 1.5 | bar: 2018-02-05
|  |  | 6.1.7 | Tester la consultation des actualités |  | 0.25 | 2018-02-05: 0.25
| 6.2 | En tant qu’administrateur, je veux ajouter des actualités. | 6.2.1 | Créer la méthode "ajoutActualite" dans la classe "ActualiteService" du package "Services" |  | 0.75 | 2018-02-06: 0.5
|  |  | 6.2.2 | Créer l'interface "ajoutactu.fxml" dans le package "Presentation" |  | 2 | bar: 2018-02-06
|  |  | 6.2.3 | Créer le controleur "AjoutactuController" dans le package "Presentation" |  | 0.5 | 2018-02-06: 0.25
|  |  | 6.2.4 | Implémenter la méthode "ajoutActualite" dans le controleur "AjoutactuController" |  | 1.5 | bar: 2018-02-06
|  |  | 6.2.5 | Tester l'ajout des actualités |  | 0.25 | 2018-02-06: 0.25
| 6.3 | En tant qu’administrateur, je veux modifier une actualité. | 6.3.1 | Créer la méthode "modifierActualite" dans la classe "ActualiteService" du package "Services" |  | 0.75 | 2018-02-07: 0.75
|  |  | 6.3.2 | Créer l'interface "modifieractu.fxml" dans le package "Presentation" |  | 1 | 2018-02-07: 0.5
|  |  | 6.3.3 | Créer le controleur "ModifierActuController" dans le package "Presentation" |  | 1 | 2018-02-07: 0.25
|  |  | 6.3.4 | Implémenter la méthode "modifierActualite" dans le controleur "ModifierActuController" |  | 1.5 | bar: 2018-02-07
|  |  | 6.3.5 | Tester la modification des actualités |  | 0.25 | 2018-02-07: 0.25
| 6.4 | En tant qu’administrateur, je veux supprimer une actualité. | 6.4.1 | Créer la méthode "SupprimerActualite" dans la classe "ActuaiteService" du package "Services" |  | 0.75 | 2018-02-07: 0.75
|  |  | 6.4.2 | Implémenter la méthode "supprimerActualite" dans le controleur "ActualiteadmnController" |  | 1 | 2018-02-07: 0.5
|  |  | 6.4.3 | Tester la suppression des actualités |  | 0.25 | 2018-02-07: 0.25
| 6.5 | En tant que user, je veux consulter les actualités. | 6.5.1 | Implementer la classe Actualite dans le package "Entity" |  | 1 | 2018-02-02: 0.5
|  |  | 6.5.2 | Créer l'interface "iActualite.java" dans le package "iService" |  | 0.5 | 2018-02-02: 0.25
|  |  | 6.5.3 | Créer la méthode "lireActualite" dans la classe "ActualiteService" du package "Services" |  | 0.75 | 2018-02-03: 0.5
|  |  | 6.5.4 | Créer l'interface "actuuser.fxml" dans le package "Presentation" |  | 2 | 2018-02-06: 1.5
|  |  | 6.5.5 | Créer le controleur "ActuuserController" dans le package "Presentation" |  | 0.5 | 2018-02-06: 0.25
|  |  | 6.5.6 | Implémenter la méthode "lireActualite" dans le controleur "ActuuserController" |  | 1 | 2018-02-06: 0.5
|  |  | 6.5.7 | Tester la consultation des actualités |  | 0.25 | 2018-02-06: 0.25
| 6.6 | En tant que user, je veux ajouter une actualite. | 6.6.1 | Créer la méthode "ajoutActualite" dans la classe "ActualiteService" du package "Services" |  | 0.75 | 2018-02-07: 0.5
|  |  | 6.6.2 | Créer l'interface "ajoutactu.fxml" dans le package "Presentation" |  | 2 | bar: 2018-02-07
|  |  | 6.6.3 | Créer le controleur "AjoutactuController" dans le package "Presentation" |  | 0.5 | 2018-02-07: 0.25
|  |  | 6.6.4 | Implémenter la méthode "ajoutActualite" dans le controleur "AjoutactuController" |  | 1 | 2018-02-07: 0.5
|  |  | 6.6.5 | Tester l'ajout des actualités |  | 0.25 | 2018-02-07: 0.25
| 6.7 | En tant que user, je veux modifier une actualité. | 6.7.1 | Créer la méthode "modifierActualite" dans la classe "ActualiteService" du package "Services" |  | 0.75 | 2018-02-08: 0.75
|  |  | 6.7.2 | Créer l'interface "modifieruser.fxml" dans le package "Presentation" |  | 1 | 2018-02-08: 0.5
|  |  | 6.7.3 | Créer le controleur "ModifieruserController" dans le package "Presentation" |  | 0.5 | bar: 2018-02-08
|  |  | 6.7.4 | Implémenter la méthode "modifierActualite" dans le controleur "ModifieruserController" |  | 1 | 2018-02-08: 0.5
|  |  | 6.7.5 | Tester la modification des actualités |  | 0.25 | 2018-02-08: 0.25
| 6.8 | En tant que user , je veux supprimer une actualité. | 6.8.1 | Créer la méthode "SupprimerActualite" dans la classe "ActuaiteService" du package "Services" |  | 0.75 | 2018-02-08: 0.75
|  |  | 6.8.2 | Implémenter la méthode "SupprimerActualite" dans le controleur "ActualiteadmnController" |  | 1 | 2018-02-08: 0.5
|  |  | 6.8.3 | Tester la suppression des actualités |  | 0.25 | 2018-02-08: 0.25
| 6.9 | En tant que visiteur, je veux consulter les actualités. | 6.9.1 | Créer l'interface "actualite.fxml" dans le package "Presentation" |  | 3 | 2018-02-09: 2.5
|  |  | 6.9.2 | Créer le controleur "ActualiteController" dans le package "Presentation" |  | 1 | bar: 2018-02-09
|  |  | 6.9.3 | Implémenter la méthode "lireActualite" dans le controleur "ActuAdminController" |  | 1 | 2018-02-09: 0.5
|  |  | 6.9.4 | Tester la consultation des actualités |  | 0.5 | 2018-02-09: 0.5
| 6.10 | En tant que visiteur, je veux consulter les actualités d'un pays . | 6.10.1 | Implementer la classe Actualite dans le package "Entity" |  | 1 | 2018-02-02: 0.5
|  |  | 6.10.2 | Créer l'interface "iActualite.java" dans le package "iService" |  | 0.5 | 2018-02-02: 0.25
|  |  | 6.10.3 | Créer la méthode "lireActualitepays" dans la classe "ActualiteService" du package "Services" |  | 0.75 | 2018-02-03: 0.5
|  |  | 6.10.4 | Créer l'interface "actuuser.fxml" dans le package "Presentation" |  | 2 | 2018-02-04: 1.5
|  |  | 6.10.5 | Créer le controleur "Actuuser" dans le package "Presentation" |  | 0.5 | 2018-02-04: 0.5
|  |  | 6.10.6 | Implémenter la méthode "lireActualitepays" dans le controleur "Actuuser" |  | 1 | 2018-02-04: 0.5
|  |  | 6.10.7 | Tester la consultation des actualités d'un pays |  | 0.5 | 2018-02-04: 0.5
[6 empty] | 45.75 | 41.75 | 37.75 | 33.75 | 29.75 | 25.75 | 21.75 | 17.75 | 14 | 10 | 6 | 2 | 0
[7 empty] | 2.25 | 1.5 | 3 | 4.25 | 5.5 | 6.75 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 46 | 43.75 | 42.25 | 39.25 | 35 | 29.5 | 22.75 | 19.25 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75
Note on E1: Reuters Financial Software: Insert here a quick and short descriptive name for the story. Clear enough so that developers understand what we are talking about and clear enough to distinguish it from other stories. Usually 2 to 10 words
Note on G1: Reuters Financial Software: This is the team's initial assessment of how much work is needed to implement this story compared to other stories. The unit is story points and usually corresponds roughly to "ideal man days". The importance is to undertand that this is just a relative value that will be accurate if you compute-it with the Team's velocity. If a team velocity is 3 units / days then you can quickly figure-out when the req might be ready. This part (all green items) must be filled by KARMA developers only. Not by the product owner

## Sprint 2
| Sprint 2 | Start date | 2008-10-21
| My Product | End date (included) | #NAME?
|  | Initial Scrum Effort | 10
|  | Sprint objectives | To set-up a login page and be able to build and test.
ID | Short name | Value/Importance | Initial Estimate | 2008-07-21 | 2008-07-22 | 2008-07-23 | 2008-07-24 | 2008-07-25 | 2008-07-28 | 2008-07-29 | 2008-07-30 | 2008-07-31 | 2008-08-01
| Sample user story |  | 10 | 2008-07-21: 0
|  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <= Remaining Scrum Units
|  |  | Forecast | 10 | 8.8889 | 7.7778 | 6.6667 | 5.5556 | 4.4444 | 3.3333 | 2.2222 | 1.1111 | 0 | 0
Note on B6: Reuters Financial Software: Insert here a quick and short descriptive name for the story. Clear enough so that developers understand what we are talking about and clear enough to distinguish it from other stories. Usually 2 to 10 words
Note on C6: Reuters Financial Software: This is the product owner's importance rating for this story. The higher is the value, the more important is this story. There is no max value, and we tend to avoid to use "priority 1" cause if you later decide that something else is even more important, do you think you would put "priority 0" or "priority -1" ? ?
Note on D6: Reuters Financial Software: This is the team's initial assessment of how much work is needed to implement this story compared to other stories. The unit is story points and usually corresponds roughly to "ideal man days". The importance is to undertand that this is just a relative value that will be accurate if you compute-it with the Team's velocity. If a team velocity is 3 units / days then you can quickly figure-out when the req might be ready. This part (all green items) must be filled by KARMA developers only. Not by the product owner
Note on D17: nicolas.martignole: Initial total of Scrum units
Note on E18: nicolas.martignole: Edit this cell formula and make a link to the calculs Sheet so that the graph is generated automatically

## system sheet
Computation of remaining scrum units
|  | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6
Total scrum units estimated |  | #REF! | 10
| Restant fin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Do not edit table content | Days: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Known X
| Sprint 1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| Sprint 2 | 10 | 8.8889 | 7.7778 | 6.6667 | 5.5556 | 4.4444 | 3.3333 | 2.2222 | 1.1111 | 0 | 9
| Sprint 3 | [10 empty] | 1
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
Description :
This table computes the theorical amount of remaining work per days. Value in blue bold are linked to "Sprint 01" and "Sprint 02" sheets.
Note on C6: 513334: Enter here the amount of scrum units the team decided to produce in the sprint